## 개발 요구사항별 일정
등산어때 개발 일정
|  |  |  | today |  | 45333 | -20 |  | 0
작성자: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
번호 | 구분코드 | CODE | 작업 | 구현부 | 서비스 | 진행내용 | 담당자 | 홀드 | 작업 일수 | 시작일 | 완료 예정 | 완료율 | 완료일 | 지연 일수 | 4월
[15 empty] | 45044 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197 | 45198
|  |  |  | 전체 |  |  | - |  | 31 | 45320 | 45362 | 0 |  | -22 | bar: 45044 to 45198
|  |  | 분석/설계 |  |  | 요구사항,기능 정의/시스템,DB,화면,클래스 및 시퀀스다이어그램 설계 |  |  | 12 | 45320 | 45331 | 1899-12-31 | - | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 요구사항 정의 |  |  | 1 | 45320 | 45320 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 기능 정의 |  |  | 1 | 45321 | 45321 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 시스템 설계 |  |  | 1 | 45322 | 45322 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | DB 설계 |  |  | 2 | 45323 | 45324 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 화면 설계서 |  |  | 2 | 45327 | 45328 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 클래스 및 시퀀스 다이어그램 설계 |  |  | 3 | 45329 | 45331 | 1899-12-31 |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | DB 구축 |  |  | 2 | 45334 | 45336 | 0 |  | -4 | bar: 45044 to 45198
|  |  | 개발 |  |  | 개발 | [6 empty] | - | 0 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 개발환경 구축 및 layout 구성 |  |  | 3 | 45337 | 45340 | 0 |  | -6 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 로그인, 로그아웃 |  |  | 1 | 45341 | 45341 | 0 |  | -7 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 공개 게시물 조회, 친구 게시물 조회 |  |  | 2 | 45342 | 45343 | 0 |  | -9 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 공개 게시물 공유 |  |  | 1 | 45344 | 45344 | 0 |  | -10 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 게시물 등록 및 수정 삭제 |  |  | 2 | 45345 | 45347 | 0 |  | -11 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 댓글 |  |  | 1 | 45348 | 45348 | 0 |  | -12 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 등산 모집 공고 조회 |  |  | 1 | 45349 | 45349 | 0 | - | -13 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 모집 게시판 상세보기 |  |  | 1 | 45350 | 45350 | 0 |  | -14 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 게시판 등록 및 수정 삭제 |  |  | 1 | 45351 | 45351 | 0 |  | -15 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 지역선택 |  |  | 1 | 45353 | 45353 | 0 |  | -16 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 산 선택 |  |  | 2 | 45354 | 45355 | 0 |  | -17 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 뱃지 및 모임 순위 |  |  | 1 | 45356 | 45356 | 0 |  | -18 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 마이페이지 내 정보 수정 |  |  | 1 | 45357 | 45357 | 0 | - | -19 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 친구 목록 조회 및 추가 |  |  | 1 | 45358 | 45358 | 0 |  | -20 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 참여할 모임 및 참여 했던 모임 조회 |  |  | 1 | 45359 | 45359 | 0 |  | -21 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 정산 인증 |  |  | 1 | 45360 | 45360 | 0 |  | -21 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 관리자 정상인증 조회 및 허가 |  |  | 1 | 45361 | 45361 | 0 | - | -21 | bar: 45044 to 45198
[6 empty] | 알림 |  |  | 1 | 45362 | 45362 | 0 |  | -22 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
0 | bar: 45044 to 45198
[9 empty] | 14 | 45348 | 45362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
작업 일수 = IF(OR(COUNTIF([시작일]:[완료 예정],"-")>0,COUNTBLANK([시작일]:[완료 예정])>0),"-",IF([시작일]>[완료 예정],"-",NETWORKDAYS([시작일],[완료 예정],data!$P3:P10)))
지연 일수 = IF(OR([완료 예정]="-",[완료 예정]=""),0,IF(OR(ISBLANK([완료일]),[완료일]="-"),NETWORKDAYS([완료 예정],TODAY(),data!$P3:P10)-1,IF([완료 예정]=[완료일],0,IF([완료 예정]<[완료일],NETWORKDAYS([완료 예정],[완료일],data!$P3:P10)-1,NETWORKDAYS([완료 예정],[완료일],data!$P3:P10)+1))))
완료율 = SUM([완료율, row below]:N19)/ROWS([완료율, row below]:N19)
완료일 = MAX(O28:[완료일, row above])

## data
일정구분 | 작업구분 | 구현부 구분 | 구분코드 | 구분코드 | 구분코드 | 공휴일
|  |  | =1차분석/설계 | =2차분석/설계 | =추가요구반영인수 | 신정 | 44927
1차-전체 | 분석/설계 | 전체 |  |  |  | 설 연휴
2차-전체 | 개발 | 시스템 설계 | 구분코드 | 구분코드 |  | 설 연휴
1차 | 자체시험 | 웹 UI | =1차개발 | =2차개발 |  | 설 연휴
2차 | 1차시험 | 서버 모듈 |  |  |  | 대체 휴일
추가요구반영 | 2차시험 | 데이타베이스 | 구분코드 | 구분코드
| 시스템 적용 |  | =1차자체시험 | =2차연동시험(자체)
검수
| 인수 |  | 구분코드 | 구분코드
| 기타 |  | =1차1차시험 | =2차연동시험(개발확인)
|  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 총선
|  |  | =1차2차시험 | =2차성능시험(자체) |  | 어린이날
요구사항 ID | [5 empty] | 현충일
|  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 광복절
S-001 |  |  | =1차시스템 적용 | =2차성능시험(개발확인) |  | 추석연휴
S-002 | [5 empty] | 추석연휴
S-003 |  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 추석연휴
S-004 |  |  | =1차검수 | =2차검수
S-005
S-006 |  |  | 구분코드 | 구분코드
C-001 |  |  | =1차인수 | =2차인수
C-002
C-003 |  |  | 구분코드 | 구분코드
C-004 |  |  | =1차-전체 | =2차전체일정
U-001
M-001 |  |  | 구분코드
M-002 |  |  | =분석/설계