## 개발 요구사항별 일정
등산어때 개발 일정
|  |  |  | today |  | 2024-03-09 | -4 |  | 90%
작성자: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
번호 | 구분코드 | CODE | 작업 | 구현부 | 서비스 | 진행내용 | 담당자 | 홀드 | 작업 일수 | 시작일 | 완료 예정 | 완료율 | 완료일 | 지연 일수 | 1월 | [23 empty] | 2월 | [21 empty] | 3월
 | time axis 2024-01-22 to 2024-06-24
|  |  |  | 전체 |  |  | - |  | 35 | 2024-01-29 | 2024-03-15 | 90% |  | -6 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-15
|  |  | 분석/설계 |  |  | 요구사항,기능 정의/시스템,DB,화면,클래스 및 시퀀스다이어그램 설계 |  |  | 12 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 100% | 2024-02-09 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: -; 2024-01-30: -; 2024-01-31: -; 2024-02-01: -; 2024-02-02: -; 2024-02-05: -; 2024-02-06: -; 2024-02-07: -; 2024-02-08: -; 2024-02-09: *; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | 요구사항 정의 |  |  | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 기능 정의 |  |  | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 100% | 2024-01-30 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 시스템 설계 |  |  | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 100% | 2024-01-31 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | DB 설계 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: -; 2024-02-02: *; 2024-02-05: /; 2024-02-06: /; 2024-02-07: /; 2024-02-08: /; 2024-02-09: /; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | 화면 설계서 |  |  | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: /; 2024-02-02: /; 2024-02-05: -; 2024-02-06: *; 2024-02-07: /; 2024-02-08: /; 2024-02-09: /; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | 클래스 및 시퀀스 다이어그램 설계 |  |  | 3 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 100% | 2024-02-09 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: /; 2024-02-02: /; 2024-02-05: /; 2024-02-06: /; 2024-02-07: -; 2024-02-08: -; 2024-02-09: *; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | DB 구축 |  |  | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: /; 2024-02-02: /; 2024-02-05: /; 2024-02-06: /; 2024-02-07: /; 2024-02-08: /; 2024-02-09: /; 2024-02-12: -; 2024-02-13: -; 2024-02-14: *; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
|  |  | 개발 |  |  | 개발환경 구축 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 개발환경 구축 및 layout 구성 |  |  | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[15 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | 로그인, 로그아웃 |  |  | 1 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 로그인, 로그아웃 |  |  | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 100% | 2024-03-09 | 14 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 프로필 파일 조회 |  |  | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 게시물 |  |  | 6 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 공개 게시물 조회, 친구 게시물 조회 |  |  | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 100% | 2024-02-21 | 0 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: /; 2024-02-02: /; 2024-02-05: /; 2024-02-06: /; 2024-02-07: /; 2024-02-08: /; 2024-02-09: /; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: -; 2024-02-21: *; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: /; 2024-02-29: /; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | 게시물 좋아요 등록/삭제 |  |  | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 게시물 파일 조회 |  |  | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 공개 게시물 공유 |  |  | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0% |  | 10 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 게시물 등록 및 수정 삭제 |  |  | 2 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 35% |  | 9 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 댓글 |  |  | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0% |  | 9 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[15 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | 모집 게시판 |  |  | 6 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 등산 모집 공고 조회 |  |  | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 80% | 2024-02-26 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 게시판 등록 및 수정 삭제 |  |  | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 35% |  | 8 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 지역선택 |  |  | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 100% | 2024-02-29 | 1 | 2024-01-22: /; 2024-01-23: /; 2024-01-24: /; 2024-01-25: /; 2024-01-26: /; 2024-01-29: /; 2024-01-30: /; 2024-01-31: /; 2024-02-01: /; 2024-02-02: /; 2024-02-05: /; 2024-02-06: /; 2024-02-07: /; 2024-02-08: /; 2024-02-09: /; 2024-02-12: /; 2024-02-13: /; 2024-02-14: /; 2024-02-15: /; 2024-02-16: /; 2024-02-19: /; 2024-02-20: /; 2024-02-21: /; 2024-02-22: /; 2024-02-23: /; 2024-02-26: /; 2024-02-27: /; 2024-02-28: -; 2024-02-29: *; 2024-03-01: /; 2024-03-04: /; 2024-03-05: /; 2024-03-06: /; 2024-03-07: /; 2024-03-08: /
[6 empty] | 산 선택 |  |  | 2 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 100% | 2024-03-04 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 모집 게시판 상세보기 |  |  | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100% | 2024-03-05 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[15 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | 순위 조회 |  |  | 1 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 뱃지 및 모임 순위 |  |  | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0% |  | 3 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[15 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | 마이페이지 |  |  | 3 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 마이페이지 내 정보 수정 |  |  | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0% | - | 2 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 친구 목록 조회 및 추가 |  |  | 1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0% |  | 1 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 참여할 모임 및 참여 했던 모임 조회 |  |  | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0% |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[15 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[6 empty] | 정상인증 |  |  | 3 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 정산 인증 |  |  | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 0% |  | -1 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 관리자 정상인증 조회 및 허가 |  |  | 1 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 0% | - | -1 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 알림 |  |  | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0% |  | -2 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-11
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 프로젝트 보고서 작성 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 프로젝트 보고서 작성 |  |  | 3 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 0% |  | -5 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-14
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 발표 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[6 empty] | 발표 |  |  | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0% |  | -6 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08; 2024-03-15
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | - |  |  |  |  | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
0 | bar: 2024-01-22 to 2024-03-08
[9 empty] | 48 | 2024-02-20 | 2024-03-15 |  | 2024-03-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
작업 일수 = IF(OR(COUNTIF([시작일]:[완료 예정],"-")>0,COUNTBLANK([시작일]:[완료 예정])>0),"-",IF([시작일]>[완료 예정],"-",NETWORKDAYS([시작일],[완료 예정],data!$P3:P10)))
시작일 = IF(MIN([시작일, row below]:L145)=0,"-",MIN([시작일, row below]:L145))
시작일 = IF(MIN(L28:[시작일, row above])=0,"-",MIN(L28:[시작일, row above]))
완료 예정 = IF(MAX([완료 예정, row below]:M145)=0,"-",MAX([완료 예정, row below]:M145))
완료 예정 = MAX(M28:[완료 예정, row above])
지연 일수 = IF(OR([완료 예정]="-",[완료 예정]=""),0,IF(OR(ISBLANK([완료일]),[완료일]="-"),NETWORKDAYS([완료 예정],TODAY(),data!$P3:P10)-1,IF([완료 예정]=[완료일],0,IF([완료 예정]<[완료일],NETWORKDAYS([완료 예정],[완료일],data!$P3:P10)-1,NETWORKDAYS([완료 예정],[완료일],data!$P3:P10)+1))))
완료일 = IF(OR(COUNTIF([완료일, row below]:O19,"-")>0,COUNTBLANK([완료일, row below]:O19)>0),"-",MAX([완료일, row below]:O19))
완료일 = MAX(O28:[완료일, row above])

## data
일정구분 | 작업구분 | 구현부 구분 | 구분코드 | 구분코드 | 구분코드 | 공휴일
|  |  | =1차분석/설계 | =2차분석/설계 | =추가요구반영인수 | 신정 | 2023-01-01
1차-전체 | 분석/설계 | 전체 |  |  |  | 설 연휴
2차-전체 | 개발 | 시스템 설계 | 구분코드 | 구분코드 |  | 설 연휴
1차 | 자체시험 | 웹 UI | =1차개발 | =2차개발 |  | 설 연휴
2차 | 1차시험 | 서버 모듈 |  |  |  | 대체 휴일
추가요구반영 | 2차시험 | 데이타베이스 | 구분코드 | 구분코드
| 시스템 적용 |  | =1차자체시험 | =2차연동시험(자체)
검수
| 인수 |  | 구분코드 | 구분코드
| 기타 |  | =1차1차시험 | =2차연동시험(개발확인)
|  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 총선
|  |  | =1차2차시험 | =2차성능시험(자체) |  | 어린이날
요구사항 ID | [5 empty] | 현충일
|  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 광복절
S-001 |  |  | =1차시스템 적용 | =2차성능시험(개발확인) |  | 추석연휴
S-002 | [5 empty] | 추석연휴
S-003 |  |  | 구분코드 | 구분코드 |  | 추석연휴
S-004 |  |  | =1차검수 | =2차검수
S-005
S-006 |  |  | 구분코드 | 구분코드
C-001 |  |  | =1차인수 | =2차인수
C-002
C-003 |  |  | 구분코드 | 구분코드
C-004 |  |  | =1차-전체 | =2차전체일정
U-001
M-001 |  |  | 구분코드
M-002 |  |  | =분석/설계